**герб**

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, – УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20.08.2015. № 01/10-219

г. Алапаевск

**Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты»)  
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных  
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск**

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с  
решением Координационного совета по вопросам организации введения  
федеральных государственных образовательных стандартов общего  
образования в Свердловской области при Министерстве общего и  
профессионального образования Свердловской области от 06.07.2015, в целях  
обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных  
государственных образовательных стандартов образования обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по  
   обеспечению введения и реализации федеральных государственных  
   образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными  
   возможностями здоровья в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск (далее - План-график) (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Муниципального образования город Алапаевск,  
   обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования С.В. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Управления образования от 20.08.2015 № 01/10-219

«Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск»

**План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Муниципального образования город Алапаевск**

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления  мероприятий | Сроки  проведения | Ответственные  исполнители | Ожидаемые результаты | |
| Муниципальный уровень | Уровень  образовательной  организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | Управление образования, образовательные организации | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании. Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Разработка необходимых локальных актов образовательной организации для введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями | Использование разъяснений в практической деятельности образовательной организации |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной  общеобразовательной  программы  образовательной  организации | сентябрь 2015 года - декабрь 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности образовательной организации |
| 1.4. | Проведение мониторинга  готовности образовательных  организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-  методическое, кадровое, материально - техническое обеспечение) | август 2015 года - май 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Сбор и анализ информации, подготовка информационно­аналитических материалов | Проведение внутреннего  аудита готовности образовательной организации к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5. | Использование в практике  инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Доведение инструктивных  писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями образовательных организаций | Использование инструктивных  писем, методических рекомендаций в практической деятельности образовательных организаций |
| 1.6. | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года - декабрь 2017 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Сбор материалов для мониторинга | Проведение мониторинга на уровне образовательной организации |
| 1.7. | Разработка проектов  адаптированных основных  общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2015 года - май 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Контроль за разработкой  проектов адаптированных  основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.8. | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными  возможностями  здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | ежегодно, начиная с 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Сбор материалов для мониторинга | Проведение мониторинга на уровне образовательной организации |
| **2** | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 2.1. | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | август-сентябрь 2015 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Создание рабочей группы ОМС по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательной организации по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Участие специалистов ОМС в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководителей, педагогических работников образовательных организаций в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3 | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного  Повышения квалификации  руководящих и  педагогических работников  образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018  годы | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Разработка плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Участие специалистов Управления образования,  руководящих и педагогических  работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях. Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях. Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ |
| 3.3. | Консультативное сопровождение образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Участие специалистов Управления образования,  руководящих и педагогических  работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях |
| 3.4. | Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности образовательных организаций |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Разработка и утверждение  муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение  общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Использование в практике методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Учет методических рекомендаций при формировании: муниципального бюджета на  очередной финансовый год; муниципальных заданий образовательных организаций | Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов |
| **5** | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно начиная с 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС |
| 5.2. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно начиная с 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте Управления образования | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательных организаций |
| 5.3. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно начиная с 2016 года | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты Управления образования, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 5.4. | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно | Управление образования, ИМЦ, образовательные организации | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных образовательных организаций | Организация публичной отчетности образовательных организаций о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |